唐河县中心城区智慧停车建设运营方案

为合理利用唐河县城区公共资源，有效解决城区停车供需矛盾突出、收费管理混乱等“停车难”问题，保障城市道路交通安全和通行效率，根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》和《唐河县城区停车管理工作实施方案》（唐政办〔2023〕47号）等有关政策规定要求，结合实际，制定本方案。

一、目标任务

以建立统一指挥、监督有力、分工明确、责任到位、运转高效的城市静态停车管理长效机制，提升公共服务水平为目标，对城市道路临时停车泊位进行统一规划，优化停车设施供给结构；实施合理收费政策，运用价格杠杆高效调节车辆停放与停车泊位的供求关系；建立城市智慧停车服务云平台，统一接入公共及社会停车场库停车数据信息，采取共享停车及错峰停车等方式盘活现有资源，施行停车诱导，将车辆最大化引导进入公共及社会停车场，使城市车辆停放更加整齐有序，城市道路更加畅通，群众出行更加方便。

二、基本原则

（一）政府主导，科学规划。按照城区停车需求和城市道路通行实际，对城区所有公共停车场和道路临时停车位进行统一规划，并适当增设道路临时停车位，满足城市停车需求。

（二）市场运作，合力推进。由运营公司对城区所有公共停车场和道路临时停车位进行统一收费、统一管理；智慧停车建设与智慧城市建设、平安城市建设、文明城市建设有机融合，城市管理相关部门和运营公司要通力协作，提升城市管理水平。

（三）保障收益，合理分配。城区所有公共停车场和道路停车位经营收入由公司设立专户，专款专用；与非国有产权方实行多样化停车收入分配方式。

（四）全面纳入，有序实施。全面清点城区公共、私营停车场，对具备条件的接入平台统一管理，暂不具备条件的要制定方案，有序改建、接入智慧停车运营平台，实现城区智慧停车全覆盖。

三、实施步骤

（一）清理移交阶段（2024年8月底前）。由城市管理局牵头，停车场所有权的主管单位和县文旅体投公司配合，梳理首批公共停车场移交资产清单、产权手续，进行统一移交，并与县医院老院区、县供销社、外滩物业确定移交接入方案。

（二）改建阶段（2024年9月底前）。由县文旅体投公司负责加快推动智慧停车运营中心、公共停车场、道路内停车位建设进度，9月底前完成运营管理平台建设调试及封闭停车场、首批道路内停车位的建设接入。

（三）试运营阶段（2024年10月至2026年6月）。城区智慧停车系统建成后，试运营至2026年6月，期间持续接入全县符合条件的道路内停车位、公共及私营封闭停车场，试运营期结束后，根据试运营情况调整运营方案。

（四）正式运营阶段（2026年7月起）。智慧停车系统建设完成，全县城区停车“一张图”管理目标初步达成，开始正式运营，根据城区发展及建成区改造，持续改建、接入停车场（位）。

四、移交方式

首批移交的路外封闭停车场，根据现状的实际情况，分为不同的移交运营方式。

（一）所有权国有的停车场，直接移交，改建接入运营。

1.新县医院、体育广场、新中医院、妇幼保健院、便民服务中心、行政中心、电影院西、外滩地下停车场、高速口公交停车站、友兰纪念馆、革命纪念馆、工业路盛居路口停车场、文峰路南段停车场、四处公租房等20处建成未收费的停车场，可直接移交文旅体投公司进行改建接入管理，计划8月底前完成移交。

2.老县医院停车场共有373个收费车位，于2022年9月经公开竞拍，由民营公司以57.15万/年的价格获得3年租赁经营权，经营期至2025年9月。该停车场可先行改建接入县智慧停车平台，由民营公司自行管理，运营中心按照收费额4%计提平台管理费，下余收入返还该公司，至2025年9月经营权到期后，由县政府收回并移交文旅体投公司管理。

（二）所有权部分国有的停车场，改建接入平台。如老县医院南侧停车场产权一半为国有，一半为物业所有，可先改建接入管理，运营中心除按照收费额4%计提平台管理费外，还应收取市政公共资源有偿使用费或与物业方协商分配经营收入。

（三）所有权为集体的停车场，改建接入平台。如城关花厂停车场共有400个收费车位，由县供销社管理，职工筹资自建自营，目前收入约为70万/年，可先接入平台管理，运营中心按照收费额4%计提平台管理费后，与供销社商定收入分配。

（四）所有权私营的停车场，仅接入平台运营中心不参与运营。适用于权属非国有的全县其他停车场。由六个办事处进行摸底排查，统计辖区内的非国有停车场，取缔违法停车场，推动停车场完成收费备案登记，并推动接入县智慧停车平台，运营中心按照收费额4%计提平台管理费后，将经营收入返至原收费方。

- 五、建设内容

（一）智慧停车运营中心

1.建设内容包括运营中心改建及装修，采购智慧化停车充电一体化管理平台、云服务器、21平米小间距大屏系统、会议扩声系统、8套人工坐席设备及城区停车诱导系统（一级诱导屏2个、二级诱导屏4个）。

2.基础配备。根据运营中心实际需求，视情配备运营维护车辆3-5辆（中、小型商用车）。

该建设费用约600万元，计划9月底前完成。

（二）道路外封闭停车场

建设内容包括20处停车场路面硬化、改建，停车场划线，出入口道闸系统改造，新建余位屏、监控增补、标识牌等。建设费用约300万元，计划9月底前全部改建完成。

（三）道路内停车位

首期建设内容为14个路段的1641个停车位。

建设内容包括1641套地磁停车位感应设备，由地磁设备、40台手持PDA、84套智慧合杆（含三级诱导屏、高位监控、收费公示牌）等组成。建设费用约500万元，计划9月底前完成。

六、工作要求

（一）加强组织领导。为统筹推进全县智慧停车建设运行工作，成立唐河县城区智慧停车建设运营工作专班，统筹推进城区停车场（位）清理整治、改扩建、移交运营等相关工作。

（二）加强宣传引导。围绕创建文明城市，提高城市宜居水平，促进城市综合交通健康可持续发展主题，加大停车收费工作的宣传，引导市民规范有序停车、绿色出行，营造良好舆论氛围。

（三）加强规划调控。高效利用城市资源，推广新型停车方式和技术，支持建设集约化停车设施。根据城市开发建设进度和停车需求，以主城区成片建成区、停车缺口大、矛盾突出的区域为重点，科学规划，稳步推进公共停车设施建设。

（四）加强综合治理。依法加强违法停车治理，完善道路两侧停车管理，释放道路资源。同步完善公共停车设施、周边市政公用设施和停车诱导设施，严格监管停车服务和收费行为。依法处置破坏公共停车设施和逃费漏费等违法违规行为。

（五）明确责任分工。城管局是智慧停车建设的主管部门，负责依据相关规定制定中长期发展规划，编制年度建设计划。县文旅体投公司注册子公司（唐河县智慧停车运营管理有限公司），作为运行载体，按照城区智慧停车首期工程建设管理办法（附件4），做好建设及后续运营的各项工作。各部门单位要按照职责分工和工作要求，明确目标任务，认真制定工作计划，抓紧组织实施；各街道办事处要树立大局意识，积极配合、形成合力，为推进智能公共停车设施建设营造良好环境，确保取得实效。

（六）健全运营机制。要统筹考虑建设运营成本、市场需求、经营期限、设施等级、地理位置、服务条件、资金投入、社会承受能力等因素，根据《唐河县城区停车管理工作实施方案》（唐政办〔2023〕73号）、《关于对唐河县城市级智慧停车收费标准的批复》（唐市监〔2020〕17号）等文件精神，严格落实明码标价规定，公共停车设施显著位置设置标价牌，标明定价主体、收费标准、计费办法、收费依据、投诉举报电话等，主动接受社会监督。

（七）提升城市形象。与停车设施建设同步推进智慧停车诱导系统建设，加强停车管理信息系统的互联互通、信息共享，建立与市民出行统一的智能停车管理云数据平台，促进停车与物联网融合发展，提高停车资源利用效率，方便市民出行，提升城市品位。

附件：1.唐河县城区智慧停车建设运营工作专班

2.城区智慧停车改扩建封闭停车场清单

3.城区智慧停车路边停车位试点清单

4.城区智慧停车系统首期工程建设管理办法

附件1

唐河县城区智慧停车建设运营

工作专班

组  长：黄  磊    县委常委、县政府常务副县长

副组长：李勤俭    县政府副县长、县公安局局长

刘民杰    县政府副县长

曹宗锁    县政府三级调研员

杜景磊    县政府三级调研员、县财政局局长

成  员：王  奇    县政府办二级主任科员

申亚萍    县委办副主任、效能中心党支部书记

党同振    县城管局局长

刘金明    县自然资源局局长

王  平    县发改委主任

郭立林    县住建局局长

马书哲    县卫健委主任

张志雄    县市场监管局局长

赵晓良    县教体局局长

曲向东    县林业局局长

韩伟浩    县税务局局长

张超勇    县交通局局长

李东占    县委文明办主任

韩学广    县机关事务中心主任

李  璐    县行政审批服务中心主任

李国许    县国防动员保障中心主任

张新华    县房管中心主任

杨继相    县供销社理事长

赵  森    县财政局副局长

张晓东    县交警大队大队长

赵  凯    县体育中心党支部书记

崔鹏飞    县供电公司总经理

李玉进    县鸿翔集团总经理

张永胜    滨河街道办事处主任

郝旭升    文峰街道办事处主任

贾  可    泗洲街道办事处主任

刘  斌    东城街道办事处主任

孙  丽    临港街道办事处主任

尚华峰    兴唐街道办事处主任

工作专班下设办公室和运营中心。王奇同志兼任办公室主任，宣传部、城管局、公安局（交警大队）、财政局、督查中心、鸿翔集团、城区六个街道办事处分管领导为办公室成员。负责落实领导小组的工作安排，推进城区停车场（位）改扩建、移交及封闭停车场、人行道和城市道理清理整治等相关工作。

运营中心主任由县文旅体投法人（鸿翔公司副总经理）兼任，副主任由城管局派驻工作人员兼任，在工作专班办公室的指导下开展工作，负责具体推进各项工作的运行。

附件2

城区智慧停车改扩建封闭停车场首批清单

| 序号 | 停车场名称 | 停车位数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人民医院停车场（解放西路院区） | 383 |
| 2 | 人民医院停车场（上海大道院区） | 2000 |
| 3 | 中医院 | 664 |
| 4 | 妇幼保健院 | 92 |
| 5 | 便民服务中心 | 207 |
| 6 | 政务服务中心 | 189 |
| 7 | 供销社花厂停车场 | - 400 |
| 8 | 解放西路南侧外滩停车场 | 264 |
| 9 | 高速收费站停车场 | 30 |
| 10 | 友兰纪念馆停车场 | 26 |
| 11 | 革命纪念馆停车场 | 50 |
| 12 | 秦晋花园B区停车场 | 1000 |
| 13 | 文博花园停车场 | 560 |
| 14 | 金凤花园停车场 | 410 |
| 15 | 创业家园停车场 | 230 |
| 16 | 荟萃园停车场 | 98 |
| 17 | 体育广场停车场 |  |
| 18 | 外滩地下停车场 |  |
| 19 | 工业路盛居路口停车场 |  |
| 20 | 文峰路南段停车场 |  |
| 合计 | 6603（个） |  |

附件3

- 城区智慧停车路边停车位

- 试点清单

- 1.龙山路（友兰大道至北京大道）路边停车位

- 2.滨河北路（文化路至建设中路）路边停车位

- 3.滨河北路（建设中路至友兰大道）路边停车位

- 4.滨河南路（友兰大道至北京大道）路边停车位

- 5.人民北路（文化路至建设中路）路边停车位

- 6.人民北路（建设中路至友兰大道）路边停车位

- 7.新春北路（解放西路至建设中路）路边停车位

- 8.新春北路（建设中路至友兰大道）路边停车位

- 9.新春南路（友兰大道至北京大道）路边停车位

- 10.建设中路（滨河北路至新华北路）路边停车位

- 11.建设中路（新华北路至新春北路）路边停车位

- 12.建设中路（新春北路至文峰北路）路边停车位

- 13.解放中路（滨河北路至新春北路）路边停车位

- 14.解放中路（新春北路至文峰北路）路边停车位

- 以上路段合计停车位1641个。

附件4

城区智慧停车系统首期工程

建设管理办法

## 一、建设背景

随着唐河县经济的发展和居民生活水平的不断提高，机动车保有量持续增长，停车难问题日益凸显。为有效缓解停车压力，优化交通环境，提升城市品质，此次需建设城市级智慧停车系统，加强统筹规划，适度超前建设，完善政策措施，激发市场活力，创新发展模式，提升整体路内外停车建设和管理水平。

## 二、建设目标及内容

工程设计总目标为改造封闭停车位7866个、路内停车位16247个，建成后，可有效缓解城区停车难问题。

（一）停车运营中心

作为全县的数据流、信息流、业务流、视频流汇聚的中心，本次计划建设高清晰度、大吞吐量的约21平米的小间距显示系统。建成后，通过此显示系统，可供停车运营、监控巡检、指挥调度、辅助决策使用，可随时对各种现场信号、各类计算机图文信号、业务平台数据信号进行多画面显示和分析，满足召开高清电视电话会议、高清指挥调度、高清监控显示等多业务的高清显示的需求，实现“一体化、一块屏、一张图”的功能定位，满足各类实时信号通过显示系统进行灵活、全方位的展示，以便全面、及时、准确的开展停车运营管理工作。

智慧化停车充电一体化管理平台：汇聚前端设备上传的停车记录，生成完整的停车订单，为运营人员提供停车系统运营管理业务，为车主提供找车位、预订车位、车位导航、电子支付等服务。

显示系统采用高清晰数字显示技术、多屏图像处理技术、投影墙拼接技术、信号切换技术、网络技术等科技手段的应用综合为一体，形成一个拥有高亮度、高清晰度、技术先进、高智能化控制、功能强大、使用方便的显示系统，从而为停车运营提供了全景式视频数据展示平台。

（二）路外封闭停车场改建及接入

此次停车场建设首期内容为改建及接入20个路外封闭停车场。

一是改扩建3处停车场。停车场硬化16525㎡，场区道路路面构造采用3CM厚AC-13C细粒式沥青混凝土+18CM厚透水混凝土+20CM厚碎石底基层。停车场周边采用绿化隔离带进行隔离，隔离带宽度50CM厚，采用女贞等灌木，做到美化环境及停车场边界隔离。

二是对全部20处停车场进行智能化改造接入。在路外停车场各出入口新增一体式抓拍机（内置车牌识别相机、补光灯等设备功能）。集车牌识别、车辆检测、信息发布、补光等功能于一体；并在每个停车场入口加装余位屏；将20个停车场接入至智慧化停车充电一体化管理平台进行统一管理。

（三）路内停车系统

前端建设1641套地磁来实现对14个路段车位的停车管理，并建设84套智慧合杆来完成停车诱导、信息发布、收费公示以及视频监控等功能。

地磁测器技术的作用原理是利用地球磁场的变化，当车经过或者停在地磁检测器上方时，相应区域内的磁场将发生变化，地磁感知这种变化，对当前车辆状态进行判断，并把相关信息通过NB网络实时传送至后端平台。

地磁停车位管理系统由地磁、智慧化停车充电一体化管理平台、手持机等组成。

地磁检测器：采用24GHz雷达+地磁双模检测方式，安装在停车泊位上，用于实时检测停车位车辆进出状态，并通过NB-IOT网络将状态信息上报给平台；

手持机：现场收费员通过手持机完成车牌录入、现场打单、车位管理、欠费追缴等工作；

智慧合杆：集停车诱导、信息发布、收费公示以及视频监控等功能为一体，兼顾功能齐全、运维成本低、美观大方等优点，是城市发展的必然选择。

（四）城市停车诱导系统

城市停车诱导系统包括余位显示单元、标志牌、控制系统、通讯模块、城市停车管理平台以及与相关配套设备，可用于显示停车场泊位数据显示，实现交通诱导、停车诱导、车辆引导等业务。此次首期预计建设一级诱导屏2个，二级诱导屏4个。

停车诱导技术通过对全区停车资源的实时统计和发布，有效引导停车设施使用者顺利到达目的地、实现交通流优化、避免因停车导致的交通阻塞，也是提高停车设施利用率的有效手段。设置停车诱导系统的目的在于促进泊位、停车场及周边道路的有效利用，通过多种可识别方式向车主提供泊位位置及剩余数、停车场的位置、使用状况、行驶路径以及相关道路交通状况等信息，诱导车主最直接有效地找到停车位置。

（五）建设及设备运维费用估算

一期建设费用共计1400万元，运营30年期间按照以往运营经验，设备维护费用从第4年开始产生（其中第4、5年每年维护费用为2%，6-10年每年维护费用为3%，10-20每年年维护费用为5%，20-30年每年维护费用为3%），设备更换费用会从第6年开始产生（其中6-10年每年设备更换费用为4%，10-20年每年设备更换费用为5%，20-30年每年设备更换费用为4%）。

## 三、建设周期

此次一期建设内容主要为：停车运营中心的建设和智慧化停车充电一体化管理平台的部署；在20个封闭停车场进行改扩建及新增智能抓拍一体机；14个路段路内1641个敷设地磁设备、配备40台PDA巡检设备、设立84套智慧合杆；在主城区新建城市停车诱导系统一二级诱导屏共6套；预计周期如下：

启动阶段（十天）：方案评审及批复、合同签订、设备采购、设备进场。

建设阶段（60天）：建设实施，完成停车运营中心的建设；租赁政务云服务器并部署智慧化停车充电一体化管理平台；进行3个停车场的改建；20个封闭停车场的设备新增及接入；14个路段路内1641个敷设地磁设备、配备40台PDA巡检设备、设立84套智慧合杆；6块城市停车一二级诱导屏的新建。

试运营阶段（一个月）：试运行管理办法制定、验收、决算、员工培训、试运行。

正式运营阶段：正式移交负责运营的客户或其他团队，进入正式运营阶段，各业务数据在智慧化停车收费平台统一展示，系统运行进入质保期。