Q/CRPZXTH05-05-20-2024

华润光伏发电（唐河县）有限公司

光伏质量检查验收管理制度

编制：

审核：

批准：

华润电力唐河县200MW光伏项目工程指挥部

修订日期：2024年5月20日   实施日期：2024年5月20日

目 录

1  目的	2

2  适用范围	2

3  工程流程	2

4  质量检验等级评定	2

5  对“不合格”分项工程的处理	3

6  单位（单项）工程竣工验收	3

7  参考文件	5

# 质量检查验收管理制度

- 1  目的

本制度规定了华润电力唐河县200MW光伏项目工程建设中的质量验收工作程序，旨在从基础、工序、文件记录上为单位工程验收、工程总体验收奠定基础。

- 2  适用范围

本程序适用于华润电力唐河县200MW光伏项目工程的四级质量验收工作。

- 3  工程流程

3.1 质量验评范围主要包含：质量检验评定项目的划分；各单位工程检验范围；各分部工程质量验评标准，各分项工程质量验评标准的引用。

3.2 施工单位质量管理负责人应按照“验标”要求，结合工程具体情况编制所承建工程的质量验评范围，并填写施工质量检验项目划分报审表（见附表1），由业主、监理公司核定。

3.3 工程质量检验评定项目按分项、分部和单位工程划分顺序逐级进行。

3.4 工程项目完工后进行质量检验及评定，参照“华润新能源光伏建设工程项目质量验收范围划分表”规定，依次进行质量检验及评定。

3.5 分项工程的质量检验评定由施工单位逐级验收。

3.6 分部工程的质量评定，在所含分项工程全部完工，并签证了“分项工程质量检验评定表”的基础上，由施工项目部负责填写“分部工程质量检验评定表”，质量管理负责人审核，最后交监理公司核签。

3.7 单位工程的质量评定，在所含分部工程完工并签证了“分部工程质量检验评定表”，由监理公司预验收，尚需进行观感质量评定的工程，先由施工单位自评，然后提交监理单位预验收合格后，再正式验收及评定。

3.8 单项工程竣工报验时，施工单位项目部也采用“工程质量报验单”进行报验。

- 4  质量检验等级评定

4.1 质量检验等级评定，依次按分项工程、分部工程和单位工程为对象进行。

4.2 质量等级标准按照部颁各专业“验标”规定执行。

4.3 凡执行国外设备施工质量评定，按订货合同执行，如合同无规定，则另行商定。

- 5  对“不合格”分项工程的处理

5.1 分项工程经检验评定不符合规范、验标规定“合格”标准的，可判为不合格项。

5.2对于不合格分项工程的处理，依据“不合格项管理制度”执行。

5.3不合格分项工程处理完验收合格后，应重新办理质量验评手续。

5.4由于原材料、制成品、工程设计或设备制造等的质量问题而不参加评定质量等级的项目，应符合下列条件：

5.4.1按标准、规范、制度进行了严格检查、检验；

5.4.2制造单位、施工单位确实无力修正或更改；

5.4.3经监理公司、业主、设计单位共同认可，工程可用。

5.5在对工程检查验收过程中的W、H、S点，由施工单位项目部提出方案，报监理公司审批，建设单位备案后执行。

5.6所有工程中的检测，均由施工单位项目部委托有资质的试验室负责检测。监理工程师对其检测结果进行检查。如认为有必要，在征得业主同意后，可另行委托平行检测。其检测结果如与施工承包商的检验结果相符，则由业主承担费用；如不符，则由施工承包商承担费用。

5.7当单位工程土建部分验收合格后，施工单位（或部门）应在其交付安装前，提出“土建交付安装中间验收交接表”（见附表3），经接受单位查验、监理公司审核后，方可进入安装阶段。

5.8当单位工程安装部分验收合格后，施工承包商应在其交付调试前，提出“安装交付调试中间验收交接表”（见附表4），经接受单位查验、监理公司审核后，方可进入调试阶段。

- 6  单位（单项）工程竣工验收

6.1 一般单位（单项）工程竣工验收由业主组织有关参建单位进行验收。

6.2 单位工程竣工验收应依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工承包商合同，对施工承包商完工的单位（单项）工程进行竣工验收（重要和重大单位工程需竣工预验收），并审查其报送的竣工技术文件。

6.3 竣工验收应符合下列条件：

6.3.1 提供的竣工技术文件是否齐全、准确、工整符合规定要求

6.3.2 是否按设计文件、施工合同承诺完成单位工程的各分部工程。

6.3.3 工程质量是否符合规定要求

6.3.4 现场是否符合移交生产的环境条件

6.4 竣工验收工作程序

6.4.1 单位（单项）工程竣工后，由施工承包商组织自检合格

6.4.2 整理竣工技术文件，应包括以下内容：

1）开工报告、竣工报告

2）施工组织设计、施工技术方案会审纪要

3）施工图交底及会审纪要

4）施工质量检验项目划分表

5）施工质量验收评定技术记录

6）调试质量验收评定技术记录

7）建设单位/项目公司、监理公司、设计单位、施工承包商工程联系单

8）设计变更（变更设计）单、工程联系单、不符合项报告及汇总表

9）主要设备、材料出厂质保证明及复查报告、试验报告

10）一般及重大工程质量事故记录及处理、消缺情况

11）其他未列出的施工技术资料

6.4.3 施工承包商填写“单位（单项）工程竣工验收申请单”（见附表5）一式六份，送监理公司审核。

6.4.4监理公司组织进行预验收工作。

6.4.5 预验收后，监理工程师在“单位（单项）工程竣工验收申请单”上签署预验收意见，如发现有问题或缺陷，应书面通知有关单位限期整改，待整改完成后，再履行复查验收签证.

6.4.6施工承包商完成整改后，全部符合单位工程竣工验收条件时，填写“单位（单项）工程竣工验收报告”（见附表6）一式六份，送监理公司。

6.4.7监理公司组织监理工程师复验施工承包商整改消缺是否完成，竣工技术文件是否完整、准确、符合规定要求，经总监或副总监审核签署意见后，报业主。

6.4.8监理公司、施工承包商、设计单位等应参加由建设单位组织的本工程单位工程的竣工验收，并按各自合同规定提供相关资料。工程质量和竣工文件均符合要求后，参加验收各方签署竣工验收报告。

- 7  参考文件

《风力发电施工质量检验及评定标准》

《电力建设施工及验收规范》

《电力建设施工技术管理制度》

《华润新能源建设工程项目质量验收范围划分表》

8  附录

附表1 施工质量检验项目划分报审表

附表2 工程质量报验单

附表3 土建交付安装中间验收交接表

附表4 单位（单项）工程竣工验收申请单

附表1

施工质量检验项目划分报审表

表号：CRNE-NHRDSG-A22                                        编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 ： 我单位依据 质量检验评定标准篇和本工程的设计，已完成 专业工程项目的施工质量检验项目划分表。现报上，请审定。审定后，我单位即予正式出版。 附：《××专业施工质量检验项目划分表》。 （章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审查意见： （章） 总监理工程师： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位意见： （章） 负责人： 专责工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式  份，由承包商填报，工程部、安质部、资料室、监理部、承包商各存一份。附件在承包商修改、出版后，分发有关单位。

附表2

工程质量报验单

表号：CRNE-NHRDSG-A23                                         编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 ： 我公司承担的 (分项/分部/单位)工程已完成施工任务，并按工程检验划分规定和有关标准、规范要求进行了自检，检验合格，现请查验。 附：自检资料（施工和自检记录、质量检验评定及质量保证资料） （章） 负责人： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审查意见： （章） 总监理工程师： 监理工程师： 年 月 日 （此栏只有在单位工程需总监签） |  |  |  |
| 建设单位意见：（只有单位工程报验时加上此栏，分项工程报验时不需加此栏） （章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |

附表3

交付         中间验收交接表

表号：CRNE-NHRDSG-A25                                        编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 ： 我单位负责施工的 工程，经检查，质量符合交付安装条件，请组织查验。 附：自检记录和测量记录。 （章） 负责人： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |
| 接收单位查验意见： （章） 负责人： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审查意见： （章） 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位意见： （章） 负责人： 专责工程师： 年 月 日 |  |  |  |

附表4

单位工程竣工质量验收申请表

表号：CRNE-NHRDSG–A36                                         编号：

| 工程名称 |  | 单位工程编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 ： 我公司承担的 (单位)工程已完成施工任务，并按工程检验划分规定和有关标准、规范要求进行了自检，质量等级为（合格或优良），现请查验。 附：自检资料 （章） 审批： 审核： 提出人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审查意见： （章） 总监理工程师： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位意见： （章） 负责人： 专责工程师： 年 月 日 |  |  |  |