## Sheet1
附件 唐河县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务）项目计划使用衔接资金统计表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设内容 | 投资概算 （万元） | 预期绩效目标 | 利益联结机制 | 实施期限 | 责任单位
| 总计 |  |  |  |  | 18773.55
| 一、产业发展 |  |  |  |  | 11864.5
1 | 唐河县2025年种植业项目 | 产业发展类 | 新建 | 各乡镇（街道） | 支持约5500户脱贫户（含监测户）自主发展红薯、花生、蔬果、花卉苗木、食用菌、中草药种植等产业项目。按照不超过脱贫家庭（含监测户）投入到发展产业中全部资金的50%标准进行补助。每个项目补助最高不超过0.5万元。 | 950 | 项目实施后，可有效激发脱贫户内生动力，提高脱贫户自主发展特色产业的积极性，同时为脱贫户发展特色产业提供资金支持，预计5500户实现户年均增收1000元以上，使受益户对项目实施效果满意度达100%。 | 通过项目实施，一是可以鼓励脱贫户自主发展产业，增加脱贫户发展产业积极性；二是为脱贫户发展和扩大产业规模提供资金支持；三是通过项目带动脱贫户发展产业，增加收入。 | 2025年2月—9月 | 唐河县农业农村局
2 | 唐河县2024年养殖业项目 | 产业发展类 | 新建 | 各乡镇（街道） | 支持约1200户脱贫户（含监测户）自主发展猪、牛、羊、兔、禽类、水产等养殖产业项目。按照不超过脱贫家庭（含监测户）投入发展产业中全部资金的50%标准进行补助，每个项目补助最高不超过5000元。 | 650 | 项目实施后，可有效激发脱贫户内生动力，提高脱贫户自主发展特色产业的积极性，同时为脱贫户发展特色产业提供资金支持，预计1200户实现户年均增收2000元以上，受益户对项目实施效果满意度达100%。 | 通过项目实施，一是可以鼓励脱贫户自主发展产业，增加脱贫户发展产业积极性；二是为脱贫户发展和扩大产业规模提供资金支持；三是通过项目带动脱贫户发展产业，增加收入。 | 2025年2月—9月 | 唐河县农业农村局
3 | 2025年唐河县扶持发展新型农村集体经济项目 | 产业发展类 | 新建 | 湖阳镇、东城街道、上屯镇、少拜寺镇、马振抚镇 | 建设扶持新型农村集体经济项目18个，共计投入资金900万元，共扶持18个村，以4个村为一组，按“跨村联建”方式建设5个项目，新建标准化厂房5座，总建筑面积9000㎡。 | 900 | 1.受益人口达39119人，带动150人以上参与务工就业增收，年人均务工收入1.5万元以上； 2.每年收取不低于投资金额5%的租金用于增加村集体经济收入，每年达50万元以上，发放不低于投资金额3%的劳务报酬； 3.服务对象满意度达98%以上。 | 项目实施后，能够有效增加村集体收入年均50万元以上，带动含脱贫户、监测对象在内的群众就近务工就业，提高群众收入，务工人员年均增收1.5万元以上。 | 2025年2月-9月 | 湖阳镇、东城街道、上屯镇、少拜寺镇、马振抚镇人民政府(办事处)
4 | 唐河县2025年小额信贷贴息项目 | 产业发展类 | 新建 | 全县19个乡镇 | 完成2024年第4季度、2025年第1季度、第2季度和第3季度小额贷款贴息工作，对享受政策的脱贫对象进行小额信贷贴息。 | 300 | 项目完成后，可帮助全县脱贫户和监测对象解决自主发展产业资金难题，实现全县贷款的脱贫户、边缘户年均增收400-3600元以上。 | 支持符合信贷条件的脱贫户（含监测户）使用扶贫小额信贷自主或抱团发展产业，对其贷款进行全额贴息，激发脱贫户（含监测户）内生发展动力。 | 2025年1月-12月 | 唐河县农业农村局
5 | 2025年唐河县毕店镇张心一村油蟠桃基地标准化厂房建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 毕店镇张心一村 | 建设3000㎡标准化厂房一座及相应配套设备 | 450 | 1.建成3000㎡标准化厂房一座，配套相应设备； 2.能有效带动周边群众50人以上就近务工增收；3.厂房租金年可增加村集体收入30万元以上； 4.受益群众满意度达98以上。 | 通过项目实施，为村民增加灵活就业岗位50个，带动当地群众50人以上从事油蟠桃分拣、产品深加工和销售等，可充分增加含脱贫户和监测户在内的当地群众实现就业增收。 | 2025年2月-9月 | 毕店镇人民政府
6 | 2025年唐河县毕店镇乡村振兴产业园标准化厂房建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 毕店镇乡村振兴产业园 | 建设4000㎡标准化厂房一座 | 400 | 1.建设4000㎡标准化厂房一座，可壮大当地乡村产业发展； 2.厂房建成后对外出租，每年收取不低于投资额5%的租金，发放不低于投资金额3%的劳务报酬；3.为周边群众提供60个以上的就近就业岗位，优先使用脱贫户监测户务工，务工人员年均工资20000元以上； 4.可使得群众满意度达98%以上。 | 通过项目实施，可以给当地村民增加就近就业机会，带动当地群众60人以上实现就业增收。 | 2025年2月-9月 | 毕店镇人民政府
7 | 2025年唐河县毕店镇易地扶贫搬迁安置点标准化厂房建设项目 | 易地扶贫搬迁后续扶持 | 新建 | 毕店镇柿树园村 | 建设1000㎡标准化厂房一座 | 150 | 1.建成1000㎡标准化厂房一座，可壮大搬迁点产业发展； 2.厂房建成后对外出租，每年收取不低于投资额5%的租金，发放不低于投资金额3%的劳务报酬；3.为搬迁群众提供20个以上的就近就业岗位，务工人员年均工资1.5万元以上； 4.可使群众满意度达98%以上。 | 项目建成后，可带动20名搬迁群众就近务工就业增收，同时，增加村级集体经济收入。 | 2025年2月-9月 | 唐河县发改委
8 | 2025年唐河县苍台镇乡村振兴产业园标准化厂房建设项目（二期） | 产业发展类 | 新建 | 苍台镇乡村振兴产业园 | 新建标准化厂房3座及相关配套设施，建筑面积3000㎡。 | 600 | 1.建成标准化厂房项目总建筑面积 3000平米，可壮大当地产业； 2.可安排包括脱贫户、监测对象在内的 80 余人就近就业，从业人员年人均增收 1.5万元以上； 3.群众满意度达98%以上。 | 建成后的标准化厂房采取固定资产收益帮扶带动模式，租赁给企业发展农副产品深加工产业，每年按照协议收取租金，用于符合条件的脱贫户、监测户收益分成，剩余部分则用于支持乡村振兴发展。 | 2025年2月-9月 | 苍台镇人民政府
9 | 2025年唐河县东王集产业园标准化厂房建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 东王集乡乡村振兴产业园 | 建设标准化厂房3000平米 | 320 | 项目建成后租赁，租金对全县无劳动能力的脱贫户进行兜底关爱补助，实现户年增收1000元以上。 | 以财政资金支持建设衔接项目，保证无劳动能力脱贫户增加收入。 | 2025年2月-9月 | 东王集乡人民政府
10 | 2025年唐河县东王集乡精密车间建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 东王集乡乡村振兴产业园 | 新建占地320平米，建筑640平米精密车间一座。 | 150 | 项目建成后租赁，租金用于对全县无劳动能力的脱贫户进行兜底关爱补助，实现户均年增收1000元以上。 | 以财政资金支持建设衔接项目，保证无劳动能力脱贫户增加收入。 | 2025年2月-9月 | 东王集乡人民政府
11 | 2025年唐河县东王集乡乳鸽养殖棚建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 东王集乡李华村 | 新建800㎡鸽子养殖棚10栋及配套设施。 | 200 | 项目建成后租赁，租金对全县无劳动能力的脱贫户进行兜底关爱补助，实现户年增收1000元以上。 | 以财政资金支持建设衔接项目，保证无劳动能力脱贫户增加收入。 | 2025年2月-9月 | 东王集乡人民政府
12 | 唐河县2025年东王集易地搬后续扶持标准化厂房建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 东王集乡易地扶贫搬迁集中安置点内 | 建设标准化厂房1000平米及配套设施。 | 150 | 项目建成后租赁，租金对全县无劳动能力的脱贫户进行兜底关爱补助，实现户年增收1000元以上。 | 以财政资金支持建设衔接项目，保证无劳动能力脱贫户增加收入。 | 2025年2月-10月 | 东王集乡人民政府
13 | 2025年唐河县古城乡乡村振兴产业园标准化厂房四期建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 古城乡村振兴产业园 | 建设3500平方米左右标准化厂房1座 | 400 | 1.项目建成后，与原有乡村振兴产业园建成项目形成完整的产业联，有利于促进当地乡村产业发展； 2.能带动当地包括脱贫人口、监测对象在内的劳动力40人以上实现稳定就业增收，工资收益不低于投资额的3%，年租金收入不低于投资额的5%，可对当地脱贫人口和监测对象进行二次收益分配，实现人均增收400元以上。3.受益对象满意度达98%以上。 | 项目建成后将为古城乡群众带来40个以上劳动岗位，其中脱贫群众和监测对象不低于10%，并实现对脱贫人口、监测对象的二次收益分配，提高其家庭收入收入，确保不出现返贫和新致贫。 | 2025年3月-12月 | 古城乡人民政府
14 | 2025年唐河县古城乡井楼村农副产品保鲜储藏冷库建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 古城乡井楼村 | 建设冷库1座，购置压缩机、活塞式压缩机等。 | 60 | 1.通过项目实施，可带动该村周边的农产品、生鲜、速冻食品等相关产业发展； 2.每年收取不低于投资额5%的租金，对务工劳动力发放不低于投资额3%的劳动报酬; 3.群众满意度可达98以上。 | 通过项目实施，可带动项目周边群众参与农产品、生鲜、速冻食品等相关产业，使周边家企业或农户因冷库的存在而扩大生产规模或拓展销售范围。 | 2025年3月-12月 | 古城乡人民政府
15 | 2025年唐河县郭滩镇金惠香菇合作社冷库建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 郭滩镇郭滩村 | 建设1000立方米冷库一座。 | 30 | 1.通过项目实施，可有效提升当地香菇产品附加值，带动香菇产业发展； 2.可收取不低于投资额5%的租金，用于壮大村集体经济，对脱贫人口、监测对象进行二次收益分配； 3.增加脱贫人口、监测对象就业机会，满意度达98%以上。 | 提升群众满意度 | 2025年2月-9月 | 郭滩镇人民政府
16 | 2025年唐河县郭滩镇乡村振兴产业园标准化厂房建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 郭滩镇乡村振兴产业园 | 建设2500平方米以上的标准化厂房3座。 | 1000 | 1.项目建成后，能带动当地劳动力60人以上实现就业，承租企业对务工的脱贫人口、监测对象等农民发放不低于投资额3%的劳务报酬； 2.通过厂房对外租赁，年可收取不低于投资额5%租金，对脱贫户和监测对象进行二次收益分配，实现人均增收400元以上； 3.可带动所在村集体经济发展，收益对象满意度达98%以上。 | 项目完成后，可为李庄周边群众带来60个以上劳动岗位，其中脱贫群众和监测对象不低于10%，并实现对脱贫人口的受益分成，为脱贫群众增加收入，保障稳定脱贫。 | 2025年2月-9月 | 郭滩镇人民政府
17 | 2025年唐河县湖阳镇乡村振兴产业园标准化厂房建设项目（一期） | 产业发展类 | 新建 | 湖阳镇乡村振兴产业园 | 建设标准化厂房1栋2层，每层2000平方米。 | 500 | 1.项目建成后，能带动当地劳动力40人以上实现就业增收，年人均工资15000元以上； 2.通过厂房对外租赁，每年收取不低于投资额5%的租金，对脱贫户和监测对象进行差异化务工补贴，实现人均增收400元以上； 3.是带动所在村集体经济发展增收10万元以上。 | 项目完工后，一是可提供40个就业岗位，其中脱贫群众和监测对象不低于10%；而是可对脱贫人口、监测对象进行二次收益分配，增加其家庭收入，巩固脱贫成效。 | 2025年2月-9月 | 湖阳镇人民政府
18 | 2025年唐河县湖阳镇中草药基地产业路建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 湖阳镇北街村 | 对北街村中草药基地的生产道路硬化，总长3850米，宽4.5米，厚度0.18米。 | 80 | 项目建成后，可有效改进该村中草药基地的生产条件，探索扩大特色产业发展路径，促进全镇中草药产业发展。 | 项目实施完工后，可带动包括脱贫人口、监测对象在内的20人以上的劳动力参与中草药种植、收采、加工，提高其家庭收入。 | 2025年2月-9月 | 湖阳镇人民政府
19 | 2025年唐河县马振抚镇茶产业基地建设项目（二期） | 产业发展类 | 扩建 | 马振抚镇 栗棚村 | 对栗棚村2024年实施的茶产业基地灌溉工程进行扩建，实现茶产业基地全覆盖。 | 100 | 1.项目实施后，可全面解决因干旱引起的水源短缺及植被破坏严重问题，提升茶叶产量、质量；带动当地茶产业发展； 2.能增加村集体经济收入，可为该村每年带来不低于5万元的村集体经济收入； 3.带动解决群众就业增收，带动解决包括脱贫户、监测对象在内的10人以上农村劳动力就业增收； 4.可使服务对象满意度达98%以上。 | 通过项目实施，一是建立就业务工、带动生产、收益分配等联农带农机制，推进村集体经济项目发展，促进农民共同富裕；二是通过带动村民种植茶叶，改造丘陵山坡，有助于涵养水源，提高作物产品质量，实现山区经济和生态保护协同发展。 | 2025年2月—9月 | 马振抚镇人民政府
20 | 2025年唐河县祁仪镇古沟村乡村旅游建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 祁仪镇 古沟村 | 修建长1800米、宽5米、厚度0.18米水泥道路；建设800平方米乡村民宿房屋。 | 400 | 1.项目成后.能充分发挥当地山区旅游资源优势，促进乡村旅游产业产业发展； 2.每年可对承租企业收取不低于投资额5%的租金，对包括脱贫户、监测对象家庭在内的从业劳动力发放不低于投资额3%的劳务报酬，人均年务工收入2万元以上； 3.每年可增加项目所在地村的村集体经济收不低于30万元； 4.群众满意度可达98%以上。 | 项目完成后，一是可为当地包括脱贫人口、监测对象在内的群众带来40个以上就业岗位，保障其家庭稳定增收；二是可通过社会帮扶模式带贫，对脱贫人口、监测对象进行二次收益分配；三是可壮大村集体经济，能够带动当地人员务工就业，提高村集体经济收入，提升群众的满意度。 | 2025年1月-12月 | 祁仪镇人民政府
21 | 2025年祁仪镇张马店村荒山光伏电站建设 | 产业发展类 | 新建 | 张马店村 | 张马店村300亩荒山光伏电站建设。 | 300 | 1.项目建成后，可壮大山区光伏产业，提升当地山区贫瘠荒山的使用效益； 2.每年实现发电收益35万元以上，可增加村集体经济收入，增加脱贫户、监测对象的家庭收入； 3.群众满意度达98%以上。 | 通过项目实施，一是能带动当地包括脱贫人口和监测对象在内的30人以上的村民从业增收；二是通过电费收入能够有效提高村集体收入35万元以上，让当地群众享受到较低电价实惠，减少电费支出。 | 2025年1月-12月 | 祁仪镇人民政府
22 | 2025年唐河县祁仪镇粮食储存库建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 祁仪镇祁仪村 | 建设仓储一座，长42米、宽度24米，建筑面积1008平方米。 | 150 | 1.建成面积1008㎡仓储一座，解决当地农产品储存难问题； 2.每年收取不低于投资额5%的租金，为灵活就业的脱贫人口、监测对象发放不低于投资额3%的劳务报酬，从业人员年增收1万元以上，增加村集体收入10万元以上； 3.村民满意度达98%以上。 | 项目实施完成后，一是可为周边村群众提供10个以上灵活就业岗位，提高包括脱贫人口、监测对象在内的劳动力的收入，保障收入稳定增长；二是可增加村集体经济收入，通过社会帮扶模式带贫，对肉肉可、监测对象进行二次收益分配。 | 2025年1月-12月 | 祁仪镇人民政府
23 | 2025年唐河县祁仪镇朱元村粮食收储设施建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 朱元村 | 在朱元村建设仓储一座，长50米、宽度40米，建筑面积2000平方米。 | 189 | 1.建成2000㎡仓储一座，解决当地农产品储存难问题； 2.每年收取不低于投资额5%的租金，为灵活就业的脱贫人口、监测对象发放不低于投资额3%的劳务报酬，从业人员年增收1万元以上，增加村集体收入10万元以上； 3.村民满意度达98%以上。 | 项目实施完成后，一是可为周边村群众提供15个以上灵活就业岗位，提高包括脱贫人口、监测对象在内的劳动力的收入，保障收入稳定增长；二是可增加村集体经济收入，通过社会帮扶模式带贫，对肉肉可、监测对象进行二次收益分配。 | 2025年1月-12月 | 祁仪镇人民政府
24 | 2025年唐河县昝岗镇农副产品深加工标准化厂房建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 昝岗镇乡村振兴产业园 | 新建标准化厂房1栋4层，总建筑面积16000平方米 | 2000 | 1.建成标准化厂房1栋4层，总建筑面积约16000平方米； 2.建成后租赁给农副产品深加工企业，每年收取不低于投资金额5%的租金，租赁企业每年为务工人员发放不低于投资金额3%的劳务报酬； 3.提供不低于60个工作岗位，优先使用脱贫户监测户就业，人均增收2000元/月以上。 | 一是采取固定资产收益帮扶带动模式，每年按照协议收取租金，统筹用于鼓励支持符合条件的脱贫户监测户发展产业和就业，提高其收入；二是带动包括脱贫户、监测户家庭在内的周边村劳动力60人以上就近务工灵活就业增收，实现务工、农业生产和照顾家庭“三不误”。 | 2025年1月-11月 | 昝岗镇人民政府
25 | 唐河县2025年上屯镇乡村旅游建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 上屯镇关庄村 | 新建集种植、采摘、观光、养殖、垂钓一体的新型乡村旅游景点1个。 | 500 | 1.项目成后.能充分发挥当地农业特色资源优势，促进乡村旅游产业和特色种养殖产业发展； 2.每年可对承租企业收取不低于投资额5%的租金，对包括脱贫户、监测对象家庭在内的从业劳动力发放不低于投资额3%的劳务报酬，人均年务工收入1.5万元以上； 3.每年可增加上屯镇关庄村村集体经济收不低于30万元； 4.群众满意度可达98%以上。 | 项目完成后，一是可为当地包括脱贫人口、监测对象在内的群众带来50个以上就业岗位，保障其家庭稳定增收；二是可通过社会帮扶模式带贫；三是可壮大村集体经济，能够带动当地人员务工就业，提高村集体经济收入，提升群众的满意度。 | 2025年2月-9月 | 上屯镇人民政府
26 | 唐河县2025年少拜寺镇七台村艾草加工帮扶车间扩建项目 | 产业发展类 | 扩建 | 少拜寺镇七台村 | 新建钢结构艾草加工棚设配车间、储存棚、收购棚、加工棚共计980㎡；购置艾草粉碎、分离烘干设备一套；购置艾草加工配套设施。 | 200 | 1.项目建成后，可安排包括脱贫户、监测对象在内的有劳动能力的村民20人就近就业增收，达到每户每年增收 2000 元以上； 2、壮大当地艾草产业发展，提升村民种植的艾草附加值； 3.提高村集体收入10万元以上；4.村民满意度≥98%。 | 建成后的艾叶加工帮扶车间扩建项目，采取固定资产收益帮扶带动模式，租赁给企业发展产业，每年按照协议收取租金，用于符合条件的脱贫户、监测户收益分成，剩余部分则用于支持乡村振兴产业发展。 | 2025年2月-9月 | 少拜寺镇人民政府
27 | 滨河街道王庄社区源网荷储一体化光伏电站建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 滨河街道王庄村 | 建设1.4MW光伏项目及700kw/1400kwh储能设施一套。 | 500 | 1.建成1.4MW光伏项目及700kw/1400kwh储能设施一套，壮大当地光伏产业，推动全县农村清洁能源试点发展，助力当地乡村振兴及和美乡村建设； 2.每年实现发电收益58万以上，可增加村集体经济收入，增加脱贫户、监测对象的家庭收入； 3.群众满意度达98%以上。 | 通过项目实施，一是能带动当地包括脱贫人口和监测对象在内的30人以上的村民从业增收；二是通过电费收入能够有效提高村集体收入约58万元，让当地群众享受到较低电价实惠，减少电费支出。 | 2025年2月-9月 | 滨河街道办事处
28 | 唐河县2025年东城街道刘马洼村仓储建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 东城街道 | 新建仓储面积400平方米一座，地坪400平方米。 | 30 | 1.建成面积400平方米一座，可优先收储本地包括脱贫户、监测对象在内农民的粮食，解决农副产品“卖难”和储存难问题； 2.仓储计划用于发展本村产业，壮大村集体经济，受益建档立卡脱贫群众15户； 3.受益对象和生产经营主体满意度达98%以上。 | 项目完成后，一是可为当地包括脱贫人口、监测对象在内的群众带来10个以上就业岗位，保障其家庭稳定增收；二是可通过社会帮扶模式带贫；三是可壮大村集体经济。 | 2025年1月-12月 | 唐河县农业农村局
29 | 唐河县2025年少拜寺镇七台村冷库建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 少拜寺镇七台村 | 新建300㎡冷库一座，购置冷库设备一套； | 30 | 1.建成300㎡冷库一座，解决农产品储存难问题；2.每年收取不低于投资额5%的租金，为灵活就业的脱贫人口、监测对象发放不低于投资额3%的劳务报酬，从业人员年增收5000元以上，增加村集体收入2万元以上； 3.村民满意度达98%以上。 | 通过项目实施，一是能够优先收储脱贫户、监测对象家庭的农副产品，解决储存难问题；二是通过社会帮扶模式进行带贫；三是可壮大村集体经济。 | 2025年1月-12月 | 唐河县农业农村局
30 | 唐河县2025年桐河镇清河庄村仓储建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 郭滩镇清河庄村 | 在清河庄村修建面积1000平方米的仓储一座。 | 30 | 1.建成仓储面积1000平方米； 2.项目建成后，仓储计划用于发展本村产业，通过对外出租，每年收取不低于投资额5%的租金，每年增加村集体经济收入收入1.5万元以上，改变全村集体收经济收入低的局面；3.优先收储16户本地建档立卡脱贫户的粮食，解决“卖难”问题； 4.受益脱贫人口和生产经营主体满意度达98%以上。 | 通过项目实施，一是能够优先收储脱贫户、监测对象家庭的粮食，解决“卖难”问题；二是通过社会帮扶模式进行带贫；三是可壮大村集体经济。 | 2025年1月—12月 | 唐河县农业农村局
31 | 唐河县2025年昝岗乡丁庄村光伏建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 昝岗乡丁庄村 | 在丁庄村建设50KW的村级光伏电站一座，并匹配相关配套设施。 | 30 | 1.建成50KW村级光伏电站一座，并匹配相关配套设施； 2.通过光伏电站发电收益，提高本村30户脱贫户家庭收入； 3.可壮大本村产业，提高村集体经济收入； 4.群众满意度达98%以上。 | 通过项目实施，一是能有效增加村集体经济收入和全村脱贫户、监测对象家庭收入，能够紧密联系脱贫群众；二是通过社会帮扶模式进行带贫；三是能够让村民享受到低电价优惠，提高其获得感和幸福指数。 | 2025年1月-12月 | 唐河县农业农村局
32 | 唐河县丰隆电子科技有限公司设备采购项目（上屯） | 产业发展 配套设施项目 产业园 | 新建 | 上屯镇乡村振兴产业园 | 制片机6台、型号2308A0-1626、单价10万每台 | 60 | 项目实施后，每年为常湾村委增加集体收入约30000元，可解决该村群众10人的就业问题。 | 项目实施后，可解决该村群众10人的就业问题，对发展经济具有较好的社会和经济。 | 2024年4月-9月 | 上屯镇人民政府
33 | 唐河县硕润农业有限公司玉米深加工生产设备采购项目（湖阳） | 产业发展类 | 新建 | 湖阳镇武岗村 | 购置色选机一套、仓储+提升机一套。 | 55.5 | 项目实施后，可有效提升该镇玉米深加工项目的产值，最大限度增加全镇玉米作物的附加值，解决当地群众农产品“卖难”问题，同时每年可为武岗村增加集体经济收入3万元以上。 | 项目实施后，一是可解决该村包括脱贫人口、监测对象在内35名群众的就业问题，二是可以壮大村集体经济，促进当地产业发展。 | 2025年2月-9月 | 唐河县民宗局、湖阳镇人民政府
| 二、就业创业和巩固三保障成果 |  |  |  |  | 4561
34 | 2024年下半年短期技能培训补助项目 | 就业创业 | 新建 | 全县各乡镇（街道） | 为符合补助条件的65名脱贫人口发放短期技能培训补助，每人补助标准为1500元—2000元。 | 13 | 为65名接受短期技能培训，并获得结业证书和国家承认的技能等级证书（或职业资格证书）的农村建档立卡脱贫人口按规定发放补助资金。 | 为符合条件人员每人发放1500元-2000元补助，提高其就业创业能力，同时增强其自我发展能力和抵御风险能力；减轻教育压力，顺利毕业；找到有技术含量的工作，增加收入. | 2025年3月—12月 | 唐河县农业农村局
35 | 2025年上半年短期技能培训补助项目 | 就业创业 | 新建 | 全县各乡镇（街道） | 为符合补助条件的60脱贫家庭，发放短期技能培训补助。补助标准1500元—2000元。 | 12 | 为60名接受短期技能培训，并获得结业证书和国家承认的技能等级证书（或职业资格证书）的农村建档立卡脱贫人口按规定发放补助资金 | 为符合条件人员每人发放1500元-2000元补助，提高其就业创业能力，同时增强其自我发展能力和抵御风险能力；减轻教育压力，顺利毕业；找到有技术含量的工作，增加收入。 | 2025年1月—12月 | 唐河县农业农村局
36 | 2024年秋期职业教育补助项目 | 就业创业 | 新建 | 全县各乡镇（街道） | 为脱贫家庭的1160名大中专学生发放教育补助，每人每学期1500元。 | 174 | 项目实施后，可为接受中、高等职业教育的脱贫家庭及监测对象家庭中的1160名在校生发放补助，每生每学期补助1500元。 | 为符合条件人员每人每学期发放1500元补助，增强其自我发展能力和抵御风险能力，提高群众满意度；减轻教育压力，顺利完成学业。 | 2025年1月—9月 | 唐河县农业农村局
37 | 2025年春期职业教育补助项目 | 就业创业 | 新建 | 全县各乡镇（街道） | 为脱贫家庭1080名大中专学生发放教育补助。每人每学期1500元。 | 162 | 预计为接受中、高等职业教育的脱贫家庭及监测对象家庭中的1080名在校生发放补助。每学期1500元 | 为符合条件人员每人每学期发放1500元补助，增强其自我发展能力和抵御风险能力，提高群众满意度；减轻教育压力，顺利完成学业。 | 2025年1月—12月 | 县农业农村局
38 | 唐河县2025年跨省务工脱贫人口（含监测人口）一次性交通补助 | 务工补助 | 新建 | 全县各乡镇（街道） | 为跨省务工脱贫人口（含监测人口）稳定务工6个月以上人员，进行一次性交通补助，促进脱贫人口劳动力就业创业，帮助其增加收入。按照务工地点所在地远近，分档进行补助，补助标准为300元、500元、700元。 | 200 | 项目实施后，预计能够鼓励脱贫户（监测对象）300人外出务工，人均增收10000元以上，进一步鼓励脱贫人口、监测对象外出务工增加收入，巩固脱贫成效。 | 通过项目实施，一是能促进脱贫人口劳动力外出就业，增加就业收入，二是能降低脱贫户（监测对象）支出，提升其获得感和满意度。 | 2025年1月—12月 | 唐河县 人社局
39 | 2025年唐河县脱贫户和监测户劳动力政府购买基层服务岗 | 公益性岗位 | 新建 | 全县各乡镇（街道） | 开发政府购买基层服务岗位，吸纳全县约7000名脱贫户（含监测户）劳动力参加公益岗位就业，每人每月至少增收工资收入430元左右。 | 4000 | 项目实施后，能够带动约7000名脱贫家庭（含监测户）劳动力实现就业，提升其家庭收入水平，每户年增收5160元；使脱贫家庭对项目实施效果满意度达到100%。 | 通过政府购岗位项目实施，带动脱贫户和监测户劳动力就业。就业满一年，每人年增加收入5160元。改善生活条件，提升脱贫能力。 | 2025年1月-12月 | 人社局
| 三、乡村建设行动 |  |  |  |  | 1918.05
40 | 唐河县2025年苍台镇三皇镇村自来水集中供水项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 苍台镇三皇镇村 | 在苍台镇三皇镇村新建集中供水配套设施一座。 | 120 | 项目建成后，一是能够实现该村全村的自来水集中供应，提高全村2500人的饮水质量和安全性，改善村民生活条件；二是能够有效提升村民的获得感和幸福指数，使得群众满意度达98%以上。 | 通过项目实施，实现全村自来水集中供应，提高饮水质量和安全性，密切党群干群关系。 | 2025年2月-10月 | 苍台镇人民政府
41 | 2025年唐河县大河屯镇刘楼村、乔庄村、车厢店村道路建设 | 乡村建设行动类 | 新建 | 大河屯镇刘楼村、乔庄村、车厢店村 | 在刘楼村修建长1000米、宽3.5米、厚度0.018米水泥道路；在乔庄村小陈庄自然村新旧件长30米、宽3.5米、厚度0.18米水泥道路；在车厢店村修建长总长300米、宽3.5米、厚度0.18米的水泥道路。 | 83.5 | 通过道路补短板项目实施，可有效改善项目涉及村1000余户村民的出行条件，提升村容村貌，群众满意度可提升至98%以上。 | 通过项目实施，能够紧密联系脱贫群众，提升群众的获得感和满意度。 | 2025年2月-10月 | 大河屯镇政府
42 | 唐河县2025年东王集乡郝店村坑塘治理项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 东王集乡郝店村 | 对东王集乡郝店村桥东组两个累计面积5000平方米的坑塘进行清淤、治理。 | 48 | 项目建成后，可有效解决该村的坑塘污染问题，同时能发挥抗旱作用。 | 通过项目实施，能够紧密联系脱贫群众，提升群众的获得感和满意度。 | 2025年2月-10月 | 东王集乡人民政府
43 | 唐河县2025年古城乡黄宅村道路建设项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 古城乡黄宅村 | 周庄周书海至郭建松600米，赵国保东至国道500米，黄宅村内道路200米，黄宅观景坑塘至朱宅庙坑800米，小白庄东南北路700米，朱宅村内东西路200米。 | 60 | 项目建成后，能有效改善该村2300名村民的出行条件，提升群众的获得感和幸福指数。 | 通过项目实施，可极大程度上方便村民出行，更好地服务生产生活，改善人居环境。 | 2025年3月-12月 | 古城乡人民政府
44 | 唐河县2025年郭滩镇许岗村道路建设项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 郭滩镇许岗村 | 为郭滩镇许岗村新修建1050米、款3米、厚度0.18米水泥道路一条。 | 60 | 项目建成后，可改善该村常年来的村民出行难题 | 能够紧密联系脱贫群众，方便生产生活；为群众生产生活提供便利。 | 2025年1月-10月 | 郭滩镇人民政府
45 | 唐河县2025年湖阳镇农村垃圾治理建设项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 湖阳镇8个行政村 | 为湖阳镇8个行政村购置100个垃圾箱。 | 50 | 项目实施能够改善和提高附近群众生活质量和水平，方便群众生活，提升群众满意度。 | 提高垃圾收集能力，提升村容村貌，提高群众的获得感和幸福指数。 | 2025年2月-10月 | 湖阳镇人民政府
46 | 唐河县2025年马振抚镇姚岗村道路建设项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 马振抚镇姚岗村 | 马振抚镇姚岗村李庄西到张盘龙道路，1500米，宽4.5米 | 80 | 项目实施能够改善和提高附近群众生活质量和水平，改善群众出行条件，方便群众生产。 | 项目实施后，能够改善和提高附近2000余名群众生活质量，改善群众出行条件，方便群众生产。 | 2025年2月—12月 | 马振抚镇 人民政府
47 | 唐河县2025年祁仪镇油坊岗村安全饮水建设项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 祁仪镇油坊岗村 | 油坊岗村安全饮水项目，项目需安装水泵1个、10吨无塔罐1个，电缆350米，主管网7000米，入户管道15000米、水井房1座。 | 140 | 通过项目实施，一是能够有效该村改善人畜饮水质量，解决季节性饮水困难，充分满足群众的生活需求；二是使得群众的满意度达98%以上。 | 项目建成后，可使全村人员饮水安全得到更好保障。 | 2025年1月-12月 | 祁仪镇人民政府
48 | 唐河县桐河乡吴庄村道路建设项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 桐河乡吴庄村 | 在吴庄村修建总长5000米、宽3.5米、厚度0.18米的水泥道路2条。 | 295 | 通过项目实施，一是能够有效补齐吴庄村的基础设施建设短板，进一步改善群众的出行条件和居住环境，为附近群众发展生产和生活便利创造条件；二是群众满意度可达98%以上。 | 通过项目实施，能够有效解决吴庄村群众的出行难题，改善村庄人居环境，提升群众的满意度。 | 2025年1月-10月 | 桐河乡人民政府
49 | 唐河县2025年源潭镇白庙冯村环境整治项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 源潭镇白庙冯村 | 对源潭镇白庙冯村一座水面面积4700平方米的坑塘进行清淤、硬化。 | 80 | 通过项目实施，改变坑塘水体污染、周边脏乱差，发挥蓄水、防汛、抗旱作用，优化村庄人居环境。 | 能够紧密联系脱贫群众，提升群众的获得感和满意度。 | 2025年1月-12月 | 源潭镇人民政府
50 | 2025年唐河县源潭镇以工代赈标准化厂房建设项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 源潭镇龚岗村 | 对龚岗村内道路短板进行修建，对坑塘进行治理 | 400 | 通过项目实施，新建标准化厂房一座，可增加30个就业岗位，务工人员人年均增收20000元以上，同时，可增加村集体经济收入20万元以上。 | 一是提供就业岗位30个以上，其中脱贫群众和监测对象不低于10%；二是增加村集体经济收入，让脱贫人口从中受益，增加其家庭收入，巩固脱贫成效。 | 2025年2月-10月 | 源潭镇人民政府
51 | 唐河县2025年昝岗镇申菜园村安全饮水工程建设项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 昝岗乡申菜园村 | 新建全村所有农户安全饮水管网及配套设施。 | 80 | 项目建成后，可以为全村1561人改善井水饮水质量，提升农户供水的稳定性和吃水的安全性，群众满意度可达98%以上。 | 建成后改善群众饮水条件，提高全村饮水安全水平，同时促进农业现代化和农民增收，实现农村可持续发展。 | 2025年3月—9月 | 昝岗镇人民政府
52 | 唐河县2025年张店镇胡集村道路硬化项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 张店镇胡集村 | 对柳河堰自然村长450米、王小庄自然村长500米、牛小庄自然村长400米的硬路硬化为宽3米、厚18CM的水泥路。 | 60 | 通过项目实施，解决柳河堰、王小庄、牛小庄三个自然村660余名群众的出行难问题，补齐农村基础设施短板，改善村庄人居环境，群众满意度可达98%以上。。 | 通过项目实施，能够改善3个自然村多年来的群众出行难问题，提升群众的获得感和满意度。 | 2025年3月—9月 | 张店镇人民政府
53 | 唐河县2025年张店镇牛二门村坑塘治理项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 张店镇牛二门村 | 对牛二门村赵岗自然村约3000平方米的3个坑塘坑塘进行清淤、护坡硬化。 | 50 | 通过项目实施，改变坑塘水体污染的现状，、周边脏乱差善，发挥蓄水、防汛、抗旱作用，美化村庄人居环境，群众满意度可达98%以上。 | 能够紧密联系脱贫群众，提升群众的获得感和满意度。 | 2025年3月—9月 | 张店镇人民政府
54 | 唐河县2025年上屯镇赵基屯村道路建设项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 上屯镇赵基屯村 | 新建赵基屯村白云庄自然村西至养牛场长 850 米、宽 3.5 米、厚度0.18米的水泥道路一条。 | 53.55 | 项目建成后确权到村，通过项目的实施，对本村生产生活提供便利，村内道路建成后，方便附近村民出入，群众满意度可达98%以上。 | 能够紧密联系脱贫群众，方便生产生活；为群众生产生活提供便利。 | 2025年2月-10月 | 上屯镇人民政府
55 | 唐河县2025年龙潭镇龙潭村农村基础设施项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 龙潭镇龙潭村 | 为龙潭镇龙潭村新修建长800米、宽3米、厚度0.18米水泥道路。 | 10 | 改变村内路面年久失修、坑洼不平无法行走的状况，为4000余名村民的出行和生产生活带来极大方便，提高村民生活质量，群众满意度可达98%以上。 | 通过修建道路和桥梁，方便龙潭自然村92户360人通行，为村民出行带来便利。 | 2025年2月-10月 | 龙潭镇人民政府
56 | 唐河县2025年龙潭镇人居环境整治项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 源潭镇镇内23个行政村 | 为龙潭镇23个行政村购置农村垃圾储运配备，购置垃圾箱100个。 | 40 | 提高龙潭镇境内环境卫生质量，提升人民群众的幸福感，群众满意度可达98%以上。 | 方便龙潭镇境内各村委垃圾收集和清理，提升村容户貌干净整洁。 | 2025年2月-10月 | 龙潭镇人民政府
57 | 唐河县2025年黑龙镇垃圾箱购置项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 黑龙镇8个行政村 | 为黑龙镇8个行政村30个村民小组共购置100个垃圾箱。 | 40 | 项目建成后，能小改善群众人居环境，提高生活水平，群众满意度可达98%以上。 | 给群众提供生活便利，改善居住环境 | 2024年1月-12月 | 黑龙镇人民政府
58 | 唐河县2025年桐寨铺碾盘桥村市派第一书记道路建设项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 桐寨铺镇 碾盘桥村 | 在陈庄自然村、曲堂自然村修建水泥道路长670米、宽3米的水泥路。 | 30 | 项目建成后，能够让村民的小型机械车辆顺利进出农田，方便村民耕种及出行，更好地服务生产生活，群众满意度可达98%以上。 | 为周边居民生产耕种和农产品外运提供方便，改善本村乃至周边群众的生产生活条件，为群众生产生活提供便利。 | 2025年1月—12月 | 桐寨铺人民政府
59 | 唐河县2025年桐寨铺镇周庄村市派第一书记坑塘治理项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 桐寨铺镇周庄村 | 在张营自然村东开展河道清淤及坑塘治理1500平方米。 | 30 | 治理后水体透明度得到提高，使坑塘内水生生物的生存环境得到改善。优质的灌溉水源有利于周边农作物生长，同时能提升周边人居环境，提高村民幸福指数，群众满意度可达98%以上。 | 坑塘能够为周边农业提供稳定的灌溉水源，提高农作物产量和质量。提升周边人居环境，提高村民满意度和幸福指数。 | 2025年3月-12月 | 桐寨铺人民政府
60 | 唐河县少拜寺镇南田庄村基础设施建设项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 少拜寺镇 南田庄村 | （1）修建赵府自然村内污水管网400米； （2）硬化赵府自然村内道路，长2000米、宽3.05米、厚0.10米的道路； （3）硬化张庄自然村内长1200米、宽3.05米、厚0.10米的道路。 （4）治理张庄村内坑塘，水面800平方米。 | 52 | 项目建成后，能使南田庄村的基础设施增质提升，改善村民生产生活条件，村民满意度可提升至98%以上。 | 通过项目实施，能够改善2个自然村多年来的群众出行难问题，提升群众的获得感和满意度。 | 2025年2月-10月 | 少拜寺人民政府
61 | 唐河县2025年少拜寺镇涧岭店村人居环境整治项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 少拜寺镇涧岭店村 | 对涧岭店村部后8亩水面的坑塘进行清淤、修建护坡；新修长600米、宽3米、厚度0.18米水泥道路一条。 | 60 | 通过项目实施，一是能够有效改变该村坑塘水体污染、周边脏乱差善的现状，发挥蓄水、防汛、抗旱作用，美化村庄人居环境；二是能够有效提升涧岭店村971多户4000多名群众的居住环境和出行条件；三是使得村民满意度达98%以上。 | 提高涧岭店村委971户4000多村民的生产生活条件，改善居住环境，提升生活质量。 | 2025年2月-9月 | 少拜寺人民政府
62 | 唐河县2025年滨河街道秦冲村道路建设项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 滨河街道秦冲村 | 在秦冲村常庄自然村新修建常1600米、宽3.5米、厚度0.18米的水泥路一条。 | 80 | 通过项目实施，一是能够有效改善常庄自然村51户204人的出行条件，增加群众的获得感和幸福指数；二是使得群众的满意率达98%以上。 | 通过项目实施，解决该村800余名群众的出行难等问题，密切党群干群关系。 | 2025年2月-10月 | 滨河街道办事处
63 | 唐河县2025年兴唐街道南张湾社区道路建设项目 | 乡村建设行动类 | 新建道路 | 兴唐街道 南张湾社区 | 为小张湾自然村修路长567米、宽2.5米、厚度0.18米水泥道路一条 ；为张木匠庄自然村修路长200米、宽2.6米、厚度0.18米水泥道路一条。 | 30 | 通过修建总长为767米的村级道道，能够有效改善小张湾、张木匠庄两个自然村1000多户群众的出行条件，增加群众的获得感和幸福指数，使得群众的满意率达98%以上。 | 惠及南张湾社区2户脱贫户、1户监测户及全体居民。 | 2025年2月-12月 | 县农业农村局
64 | 唐河县2025年兴唐街道大张庄村道路建设项目 | 乡村建设行动类 | 新建道路 | 兴唐街道大张庄社区 | 为段老庄自然村新修长270米、宽3米、厚度0.18米水泥道路一条； 为小吴庄自然村新修长400米、宽3米、厚度0.18米水泥道路一条。 | 30 | 通过修建总长为670米的村级道道，能够有效改善段老庄、小吴庄1200多户群众的出行条件，增加群众的获得感和幸福指数，使得群众的满意率达98%以上。 | 惠及大张庄社区2户脱贫户，1户监测户及全体居民。 | 2025年2月-12月 | 县农业农村局
65 | 唐河县2025年古城乡黄店村小型桥梁及道路建设项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 古城乡黄店村 | 在黄店村蔡庄自然村东南建设1座小型桥梁，长约10米；对蔡庄自然村西南、西北修两条各200米长的生产道路。 | 30 | 通过项目实施，能极大地方便村民的出行条件，更好地服务生产生活，群众满意度提升至98%以上. | 项目建成后，能够让村民的小型机械车辆顺利进出农田，方便村民耕种，更好地服务生产生活 | 2025年1月—12月 | 县农业农村局
66 | 唐河县2025年祁仪镇元山村郭庄组通组道路建设项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 祁仪镇元山村 | 郭庄组水泥路 长550米、宽3.5米、厚0.18米的水泥路一条，计划投资30万元 | 30 | 通过项目实施，能极大地改善村民的出行条件，更好地服务生产生活，群众满意度可提升至98%以上. | 通过项目实施，解决该村500余名群众的出行难等问题，密切党群干群关系。 | 2025年1月-12月 | 县农业农村局
67 | 唐河县2025年源潭镇蔡庄村道路建设项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 源潭镇蔡庄村 | 修建蔡庄村乔占田户至乔海成户宽2.5米、长90米，白庄村张书芳户至贺小梅户宽2.5米、长70米，白庄村郭松岭地至河上水井宽3米、长80米，薛嘴自然村东至桥头宽3米、长900米，蔡庄村乔占洋房后宽2.5米、长60米的水泥道路5条。 | 30 | 通过项目实施，能极大地改善村民的出行条件，更好地服务生产生活，群众满意度可提升至98%以上. | 项目实施后，可对该村群众提供良好的生产生活便利，让受益脱贫人口和生产经营主体满意；村内道路建成后，方便村民出行。 | 2025年1月-12月 | 县农业农村局
68 | 唐河县2025年张店镇杨营村基础设施建设项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 张店镇杨营村 | 对杨营幸福大院门前至杨营村部南渠总长600米的河道的护坡及周边进行硬化，并对幸福大院西向北连接李庄、杨营长300米、宽3.5米道路进行硬化为厚18公分商砼路面。 | 30 | 通过项目实施，可较好改善该村的人居环境，增强蓄水防汛能力，可增加有效灌溉面积1500亩；通过对道路进行硬化、改善群众生产，生活及出行条件，群众满意度可提升至98%以上。 | 项目实施后，可密切联系群众，通过环境硬化，增强防汛能力，提升群众的幸福感和满意度。 | 2025年1月-12月 | 县农业农村局
69 | 唐河县2025年临港街道刘洼村道路建设项目 | 乡村建设行动类 | 新建 | 滨河街道刘洼村 | 宋庄360米-400米；卜岗400米-500米；村内道路新建。 | 30 | 项目实施后，能有效改善村民生活条件，方便村民生产、生活出行，使群众满意度达98%以上。 | 项目实施后，可改善村民生活条件，方便两个自然村900余名村民的出行条件。 | 2025年1月-12月 | 县农业农村局
70 | 唐河县2025年昝岗镇昝岗村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 昝岗乡昝岗村 | 在昝岗村卓庄自然村内修建长1200米、宽3.5米、厚度0.18米的道路一条，对水面2000米的坑塘进行清淤治理。 | 56 | 通过项目的实施，改变该村常年道路坑洼泥泞、群众出行不便的现状，提升群众的获得感和幸福指数，使群众满意度达98%以上。 | 项目实施后，可为全村所有群众提供更为清洁、安全、舒适的生活环境。 | 2025年1月-12月 | 昝岗镇人民政府
71 | 唐河县东城街道温庄村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东城街道温庄村 | 修建75m³化粪池2个，尺寸：长10米*宽4米*净深2.7米（出沟底0.4米），湿地12米*宽4米（出沟底0.3米）及污水管网1200米。 | 50 | 通过项目的实施，可以有效降低温庄村的污水处理问题，改善环境污染状况，减少有害物质的排放，惠及全村2500名群众，群众满意度可提升至98%以上。 | 项目实施后，可为全村所有群众提供更为清洁、安全、舒适的生活环境。 | 2025年1月-12月 | 东城街道办事处
72 | 上屯镇常湾村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 农村基础设施建设 农村道路建设（通村路） | 新建 | 上屯镇常湾村 | 新修3米宽，18cm厚道路600米。 | 30 | 项目建成后确权到村，通过项目的实施，对本村生产生活提供便利，村内道路建成后，方便附近村民出入。 | 能够紧密联系脱贫群众，方便生产生活；为群众生产生活提供便利。 | 2024年4月-9月 | 上屯镇人民政府